## Projetos 2024
PROJETOS E PROGRAMAS PREVISTOS/INICIADOS EM 2024
NOME DO PROJETO | MACRODESAFIO CORRESPONDENTE | UNIDADE RESPONSÁVEL | OBJETIVO | CUSTO PREVISTO | CUSTO REAL | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ALCANÇADO | INÍCIO PREVISTO | INÍCIO REAL | CONCLUSÃO PREVISTA | CONCLUSÃO REAL
Pesquisa de Satisfação dos Usuários do Cartório Eleitoral (SEI n° 5535-95.2024.6.08.8000) | Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade | ORE | Obter dados estatísticos acerca da percepção do usuário da Justiça Eleitoral quanto aos serviços prestados nos Cartórios Eleitorais e na Secretaria deste Tribunal, por meio de terminais de pesquisa com botões físicos. | 41000 |  | Aprimoramento e modernização do modelo de realização da pesquisa de satisfação. |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | EM EXECUÇÃO
Sistema SIC - Sistema de Informação ao Cidadão (SEI n° 4121-62.2024.6.08.8000) | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária | ORE | Criar um novo sistema de retaguarda para fins de registro, apuração e análise estatística relativas aos atendimentos realizados por telefone na Ouvidoria Eleitoral. | 0 |  | Modernização das funcionalidades de registro, apuração e análise estatística relativas aos atendimentos realizados por telefone na Ouvidoria Eleitoral. |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-06-30 | EM EXECUÇÃO
#SerEleitor | Garantia dos Direitos Fundamentais e Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade | EJE | Promover a educação para a cidadania, o compartilhamento e a cooperação institucional de órgãos ligados à matéria e o aumento do número de inscrições eleitorais em 2024. | 0 | 0 | Promover a educação para a cidadania, o compartilhamento e a cooperação institucional de órgãos ligados à matéria e o aumento do número de inscrições eleitorais em 2024. | Escolas visitas, palestras realizadas, campanha de conscientização em parceria com o Comitê Olimpico Brasileiro realizado. Aumento no número de eleitores inscritos. | 2024-02-26 | Em execução | 9 de maio de 2024 | 9 de maio de 2024
Pacto pela Educação Eleitoral | Garantia dos Direitos Fundamentais e Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade | EJE | Proporcionar, reciprocamente, troca de experiências e ações conjuntas que promovam o exercício consciente da educação eleitoral e assegurem a realização de estudos, pesquisas e demais ações de interesse mútuo com objetivo de fortalecer o campo de estudo e a pesquisa interdisciplinar, principalmente a respeito de temas concernentes ao Direito Eleitoral, aos direitos humanos, à representação política, à inclusão e ao desenvolvimento da democracia. | $0,00 | 0 | Promover a cooperação interinstitucuonal com objetivo de fortalecer o campo de estudo e a pesquisa interdisciplinar, principalmente a respeito de temas concernentes ao Direito Eleitoral, aos direitos humanos, à representação política, à inclusão e ao desenvolvimento da democracia. | Termo de cooperação assinado. Ações educacionais realizadas. Seminários, palestras, pesquisa e simpósios realizados. | 2024-03-19 | Em execução | Sem data prevista para conclusão, por se tratar de um programa institucional | Sem data prevista para conclusão
Protocolo de Intenções sobre Violência Política de Gênero | Garantia dos Direitos Fundamentais e Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade | EJE | Estabelecer uma relação interinstitucional voltada à coordenação, ao planejamento e à implementação de ações conjuntas e de auxílio mútuo na realização de iniciativas para promoção à igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres. | 0 | 0 | Promover a educação para a cidadania, o compartilhamento e a cooperação institucional de órgãos ligados à matéria e o aumento do número de inscrições eleitorais em 2024. | Palestras realizadas, campanhas de comunicação realizadas e debates realizados. | Em execução | Em execução | Sem data prevista para conclusão, por se tratar de um programa institucional | Sem data prevista para conclusão
ERGONOMIA NO TRABALHO | Garantia dos direitos fundamentais | SAO | Adequação do mobiliário e outros equipamentos às regras de ergonomia no trabalho | 961500 |  | Melhora da produtividade, qualidade, segurança e conforto no ambiente de trabalho |  | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | EM EXECUÇÃO
SPDA 06ª ZONA ELEITORAL | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária | SAO | Atender parecer do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo - CBMES-, que identificou que o SPDA da edificação não está atendendo a NBR 5419. | 99025 | 74000 | Instalação do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA, na edificação que abriga o Cartório da 6ª Zona Eleitoral, em Colatina-ES |  | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 2025-02-28 | EM EXECUÇÃO
CCI - CENTRO DE CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO | Aperfeiçoamento da gestão de pessoas | SAO | Criação de um espaço comum disponível para treinamentos, orientação de novos servidores, dinâmicas de administração e capacitação voltados para todo o TRE-ES, contando com um auditório multimídia instrumentado com computadores portáteis individuais, e com um laboratório de inovação concebido para estimular a criação de soluções voltadas para a sociedade, atendendo aos ditames da Resolução CNJ nº 395/2021 e da Meta Nacional CNJ nº 9. | 1500000 |  | Dotar o tribunal de um espaço para treinamentos e eventos similares, bem como uma sala de inovação |  | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 2025-06-30 | EM EXECUÇÃO
MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária | SAO | Garantir o regular e permanente funcionamento dos elevadores e a adequação às normas vigentes, inclusive de acessibilidade, proporcionando maior segurança e conforto aos usuários internos e visitantes | 1000000 |  | Modernização e atualização tecnológica dos 5 elevadores do tribunal (sede e anexo) |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | EM EXECUÇÃO
Uso de Linguagem Simples com foco na Prestação Jurisdicional para Servidores | Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade | NACI-DG CPAI | Implementar no TRE-ES, o uso da Linguagem Simples, direta e compreensível a todos os cidadãos, em suas comunicações com a sociedade e na prestação de serviços de sua competência | 0 | 0 | 1) Campanha de divulgação interna do conceito de lingua gem simples e sua importância - Intranet, cartazes, e-mail, Teams. 2) Capacitação de servidores para atendimento e elaboração de textos em linguagem simples e acessível à sociedade em geral. 3) Manual com orientações aos servidores(as) sobre o uso da linguagem simples. 4) Divulgação, na Intranet, de pílulas com dicas para o uso de linguagem simples e acessível. 5) Palestra aberta a Magistrados(as) e Servidores(as) sobre a Importância do uso da linguagem simples como ferramenta de comunicação acessível a todos os cidadãos. | Satisfatório com cumprimento dos objetivos. 85% dos servidores e 66% dos magistrados foram capacitados no tema. | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-07-31
15ª Semana do Servidor | Aperfeiçoamento da gestão de pessoas | GT SEMANA DO SERVIDOR/CPQVT/ SGD/NUVAH | Considerando o Dia do Servidor Público (28 de outubro), a Semana do Servidor visa promover integração entre os servidores, saúde, qualidade de vida no trabalho, cultura, momentos de alívio de estresse, sensação de bem-estar, reconhecimento de talentos e incentivo a manifestações artísticas dos servidores por meio do oferecimento de diversas ações durante uma semana em outubro (palestra, oficinas, apresentações etc) | 0 | 0 | Alcançar o maior número de pessoas participando de ao menos uma ação realizada durante a Semana do Servidor | Alcançou cerca de 200 pessoas, dentre servidores, colaboradores e estagiários | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 2024-10-29
BIT - Busca Inteligente de Textos | Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional | STI/CSGIT | O BIT tem por objetivo dar celeridade na emissão de relatórios técnicos de prestações de contas eleitorais e partidárias, e melhorar o direcionamento de entendimentos técnicos aplicados a determinadas situações demandadas, por meio da busca de textos disponíveis em um catálogo centralizado e atualizado, constante no próprio BIT. | 64500 | 64500 | Documentos com entendimentos mais uniformes em situações semelhantes e agilidade na emissão dos relatórios. | Sistema implantado trouxe agilidade na emissão dos relatórios de prestação de contas eleitorais no ano de 2024. Além disso, o sistema foi projetado para que outros assuntos possam ser cadastrados, não se restrigindo à prestação de contas, tornando-o bastante flexível. | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-12-31 | 2024-10-03
Serviços de Segurança Cibernética | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS/NSC | Realização de análises de vulnerabilidades em aplicações, verificação de superfície de ataque e realização de testes de penetração em aplicações disponibilizadas na internet ou intranet, avaliação de produtos de prateleira adquiridos pelo TRE | 182484.3156 | 182484.3156 | Descoberta de aplicações vulneráveis para tratamento e mitigação dos riscos | Mapeamento de Ips e portas expostos na internet para avaliação; encaminhamento à CSGIT para tratar vulnerabilidades encontradas no SGPNET, TRACE, JIRA e SEI; recomendações de segurança para Windows 11 e Oracle Linux 8. | 2023-12-12 | 2024-03-15 | 2024-12-12 | 2025-01-07
Implantação de ferramenta de inteligência cibernética | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS/NSC | Monitoramento, coleta e análise de dados, internos e externos, sobre ameaças cibernéticas do ambiente de rede do TRE-ES, com adoção de tecnologias de análise de comportamento, uso de inteligência artificial e machine learning não supervisionado | 3806100 | 3806100 | Detecção de atividades não autorizadas na rede do TRE-ES com respostas automatizadas de bloqueio. | Detecção e bloqueio efetivo de atividades na rede incompatíveis com as políticas de segurança implantadas no TRE-ES. Monitoramento 24/7 da rede do TRE-ES | 2024-01-02 | 2024-03-22 | 2026-01-02 | Em andamento
Gestão de Identidades | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS/SAID | Monitoramento de eventos de ingresso/desligamento de servidores (efetivos, requisitados, sem vínculo, estagiários, terceirizados, autoridades) que atuam no tribunal e suas repercussões nas contas de acesso aos recursos computacionais. | $0,00 | $0,00 | Redução no intevalo de tempo para identificação de inconsistências nas contas de acesso aos recursos computacionais. Controle unificado das inconsistências. | Identificação de inconsistências no intervalo de 60 minutos. | Não planejado | Março/2024 | Não planejado | Abril/2024
Estatísticas de Atendimento aos Eleitores nos Cartórios Eleitorais (FOCUS) | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS/SAID | Monitoramento dos atendimentos aos eleitores nos Cartórios Eleitorais para melhoria do serviço prestado ao cidadão pelo TRE-ES | $0,00 | $0,00 | Disponibilização de informações sobre os atendimentos aos eleitores que possam subsidiar decisões operacionais, gerenciais e estratégicas da administração para a melhoria do atendimento prestado | Disponibilização de informações precisas e úteis para a tomada de decisão | Não planejado | Abril/2024 | Não planejado | Não concluído
Otimização no processamento dos dados de detentos, menores apreendidos e pessoas em situação de rua para as Eleições 2024 | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS/SAID | Viabilização do exercício do voto de detentos, menores apreendidos e pessoas em situação de rua | $0,00 | $0,00 | Saneamento do cadastro e seções correspondentes dos detentos, menores apreendidos e pessoas em situação de rua para livre exercício do voto | Dados dos detentos, menores apreendidos e pessoas em situação de rua tratados para o livre exercício do voto | Maio/2024 | Maio/2024 | Maio/2024 | Maio/2024
Realização do Simulado Estadual dos Sistemas de Totalização das Eleições 2024 | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS | Execução de testes e treinamento do pessoal de Cartório Eleitoral para operação dos Sistemas de Totalização das Eleições 2024 | $0,00 | $0,00 | Capacitação adequada dos servidores responsáveis pela oepração dos Sistemas de Totalização das Eleições 2024 | Servidores capacitados com autonomia para execução das atividades e sistemas testados em suas funcionalidades essenciais | Setembro de 2024 | Setembro de 2024 | Setembro de 2024 | Setembro de 2024
Implantação de Solução de Auditoria de Arquivos e E-mails | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS/SGIR | Fornecer visibilidade, segurança e governança sobre os dados sensíveis armazenados em servidores de arquivos, sistemas de colaboração, e-mail e plataformas de nuvem | 3910786 | 3.910.786,00 | Maior visibilidade, segurança e governança sobre arquivos e e-mails armazeandos na infraestrutura local e em ambiente de plataforma colaborativa em nuvem | Maior visibilidade, segurança e governança sobre arquivos e e-mails armazeandos na infraestrutura local e em ambiente de plataforma colaborativa em nuvem | Março de 2023 | Março de 2023 | Dezembro de 2023 | Março de 2024
Implantação de solução para login unificado no AD | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS/SGIR | Unificar as contas de login em rede do TRE-ES | $0,00 | $0,00 | Permitir que todos os usuários possam utilizar uma conta única para login em estações com e sem SIS na rede local do TRE-ES | Login com conta única em estações com e sem SIS | Agosto de 2024 | Agosto de 2025 | Abril de 2025 | Em andamento
Implantação de nova plataforma de monitoramento da Infraestrutura e Redes | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS/SGIR | Melhorar o monitoramento da Infraestrutura de TIC existente | $0,00 | $0,00 | Garantir que a plataforma de onitoramento atenda às demandas crescentes da infraestrutura com melhorias de desempenho e implementação de novas funcionalidades | Obtenção de uma plataforma com melhor desempenho e novas funcionalidades, proporcionando um melhor monitoramento da Infraestrutura de TIC existente | Agosto de 2024 | Agosto de 2024 | Dezembro de 2024 | Dezembro de 2024
Implantação de novas funcionalidades de segurança na solução de produtividade organizacional e trabalho colaborativo | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI/CIS/SGIR | Aumentar a segurança da solução de produtividade organizacional e trabalho colaborativo | 1090252.8 | 955008 | Aumentar o nível de segurança do ambiente de colaboiração em nuvem com a implementação de novasfuncionalidades | Maior segurança no trabalho colaborativo em nuvem | Março de 2023 | Março de 2023 | Fevereiro de 2024 | Fevereiro de 2024
Disponibilização de um portal de aplicações para possibilitar duplo fator de autenticação para as aplicações web | Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados | STI | Atender à portaria 140/2024 do CNJ | 0 | 0 | Inclusão das principais aplicações disponíveis na intranet e internet no portal de aplicações | Inclusão das aplicações: SEI, TRACE, CESTIC e ASSINADOC | Abril de 2024 | Agosto 2024 | Dezembro 2024 | Em andamento
Governança 4.0 | Aperfeiçoamento da gestão de pessoas | NIGOV | Trazer maior transparência e acessibilidade às informações e atribuições de cada unidade da SGP | 0 | 0 | Maior publicidade e transparência às informações de cada unidade | Painéis de BI elaborados; INTRANET do NIGOV, SDO, CODEG | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-11-20 | 2024-12-10
Elaboração da Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, a todas as formas de Discriminação e Violência no TRE-ES | Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade | CPEADV (antiga CPEAMASD) | Estabelecer diretrizes e normas de combate ao Assédio, Discriminação e Violência, bem como procedimentos para apuração dos casos, dentro do TRE-ES | 0 | 0 | Aprovação da Minuta sobre Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, a todas as formas de Discriminação e Violência | ATO Nº 298/2024 - Aprovação da Minuta sobre Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, a todas as formas de Discriminação e Violência | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 2024-07-30 | 2024-07-30
Palestra - Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher | Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade | CPEADV (antiga CPEAMASD) | Promover a conscientização sobre o cuidado com a saúde física e mental das mulheres | 0 | 0 | Realização da Palestra de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher | Realização da Palestra de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-07-30
Criação da página da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, à Discriminação e Violência na INTRANET do TRE-ES (Sharepoint) | Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade | CPEADV (antiga CPEAMASD) | Promover a conscientização sobre questões de Assédio, Discriminação e Violência, com informações sobre onde procurar ajudar, denúncias e cursos. | 0 | 0 | Publicação da página da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, à Discriminação e Violência na INTRANET do TRE-ES (Sharepoint) | Publicação da página da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, à Discriminação e Violência na INTRANET do TRE- ES (Sharepoint) | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | 2024-08-22
Elaboração de Protocolo Integrado de Prevenção e Medidas de Segurança voltado ao enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, praticada em face de magistradas e servidoras do TRE/ES | Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade | CGIPFEG | Criar programa de prevenção, orientação e apoio, dentro do TRE-ES | 0 | 0 | Aprovação da Minuta sobre Protocolo |  | 2025-02-15 |  | 2025-07-31
Dois eventos de sensibilização sobre questões raciais | Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade | CGIPFEG | Promover a conscientização e a promoção da equidade racial com a finalidade de atingir bom índice no IPER - Indicador de Desempenho na Promoção da Equidade Racial | 0 | 0 | Sensibilizar grande número de servidores e magistrados, sobre as questões de igualdade racial |  | 2025-02-15 |  | 2025-07-31
Encontro de treinamento da ASTEC para capacitação servidores dos Cartórios Eleitorais | Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional | ASTEC | Cumprimento da missão da Corregedoria de velar pela regularidade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação de princípios e normas. Capacitação periódica dos servidores dos cartórios eleitorais quanto às rotinas cartorárias, inclusive para alinhamento e padronização de procedimentos. | 0 | 0 | Assunto 1: operações do cadastro para pessoas com direitos políticos suspensos – correto atendimento ao requerente evitando falhas que demandem a instrução de processos DPI no Pje, de competência do Corregedor; Assunto 2: emissão de certidão circunstanciada para eleitores com registro de Código ASE 264 ativo – agilidade e correção na emissão de certidão de quitação eleitoral circunstanciada para eleitores com registro de Código de Atualização do Eleitor – ASE 264 – Multa Eleitoral em situação “ativo” no histórico da inscrição eleitoral, especialmente em razão do aumento de requerimentos de emissão por pré-candidatos que visam à instrução de pedidos de registro de candidatura. Assunto 3: procedimentos quanto a inscrições de pessoas diversas com mesmo CPF – Correta instrução de processos RSE no Pje, para fins de correção/exclusão de dados cadastrais visando à depuração do Cadastro Eleitoral. | O primeiro Encontro da ASTEC resultou em padronização de procedimentos com redução de falhas no atendimento a requerentes e eleitores, bem como na correta instrução de processos no Pje. Foram reduzidas falhas no atendimento a pessoas com direitos políticos suspensos, sendo agilizada finalização da emissão de título eleitoral. Os servidores utilizaram as informações repassadas para emissão de certidões circunstanciadas para efeitos de registro de candidatura. Os processos relativos a CPFs duplicados no Cadastro Eleitoral passaram a ser melhor instruídos, otimizando o procedimento de depuração. | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07
Ciclo de Ocupações Críticas de 2024 | Aperfeiçoamento da gestão de pessoas | SDO e GT | Mapear as entregas críticas | $0,00 | $0,00 | Identificar as ocupações críticas em todas as unidades da sede e zonas eleitorais | Relatório com as entregas críticas de cada unidade | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-26 | 2024-03-26
Automatização de tarefas específicas no Pje | Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional | STI/CSGIT | Automatizar rotinas repetitivas realizadas pelos serventuários dos Cartórios Eleitorais da Justiça Eleitoral Capixaba por meio de RPA (Automação De Processos por meio de Robótica). | 0 | 0 | Automatização de rotinas processuais repetitivas, redução de erros e aumento da produtividade dos serventuários. | Automatização de rotinas processuais repetitivas, redução de erros e aumento da produtividade dos serventuários. | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2025-12-01
chatSGP | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária | STI/CSGIT | O chatSGP tem por objetivo principal permitir a criação de bases de conhecimento localizadas a partir de processos de RAG e criação de bases de dados vetoriais. Com isso, será possível integrar a solução com LLMs para responder questionamentos em torno destas bases de conhecimento. | 0 | 0 | Criação de base de conhecimento geranciável por parte da SGP (cliente de negócio piloto) e integração com LLMs existentes para testes. | Criação de base de conhecimento geranciável por parte da SGP (cliente de negócio piloto) e integração com LLMs existentes para testes. | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 2024-12-01 | 2024-12-01
Ouvidoria da Mulher | Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade | STI/CSGIT | Solução mobile criada para entregar informações sobre a Ouvidoria da Mulher do TJES junto à Sociedade. Desenvolvida a partir de convênio com o TJES, a solução ainda permite o envio de mensagens diretamente para o e-mail da Ouvidoria da Mulher do TJES. | 0 | 0 | Criação de aplicativo mobile, disponível nas principais lojas de aplicativos para as mulheres capixabas entrarem em contato com a Ouvidoria da Mulher do TJES e retirarem informações relevantes sobre o tema. | Criação de aplicativo mobile, disponível nas principais lojas de aplicativos para as mulheres capixabas entrarem em contato com a Ouvidoria da Mulher do TJES e retirarem informações relevantes sobre o tema. | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 2024-12-19 | 2024-12-19
Asha | Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade | STI/CSGIT | Automatizar parcialmente a análise dos requisitos de candidaturas, eliminando várias etapas manuais desse processo. | 0 | 0 | As certidões relacionadas à Justiça Estadual e Justiça Federal, anteriormente inseridas manualmente no sistema de Registro de Candidatura, passaram a ser baixadas automaticamente a partir da integração dos sistemas do TER-ES, TJES e TRF. | As certidões relacionadas à Justiça Estadual e Justiça Federal, anteriormente inseridas manualmente no sistema de Registro de Candidatura, passaram a ser baixadas automaticamente a partir da integração dos sistemas do TER-ES, TJES e TRF. | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 2024-07-01 | 2024-07-01
Reforço Campanha Gentileza gera Gentileza | Aperfeiçoamento da gestão de pessoas | NUVAH | Melhoria nas relações de trabalho e no atendimento ao público, e contribuir para um ambiente organizacional mais humanizado e harmônico. | 0 | 0 | Sensibilizar o maior número de pessoas em relação ao tema da Campanha. | Alcançou cerca de 400 pessoas, dentre servidores, colaboradores e estagiários | Março de 2024 | Março de 2024 | Setembro de 2024 | Setembro de 2024
Integração da API do PIX do Banco Central aos sistemas Trace e Arauto | Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária | STI/CSGIT | Permitir o repasse efetivo de recursos relativos aos trabalhos dos Pleitos Eleitorais de 2024 à sociedade por meio da Administração com o uso do sistema PIX. | 0 | 0 | Permitir que a administração planeja de forma eficaz o repasse dos recursos relativos aos pleitos eleitorais. | Permitir que a administração planeja de forma eficaz o repasse dos recursos relativos aos pleitos eleitorais. | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01

## Planilha1 (hidden)
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
Enfrentamento à corrupção, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais
Promoção da sustentabilidade
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas
Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados